臺北市政府102年「國家防災日」防災教育宣導活動計畫

壹、目的

為不忘九二一大地震帶來的巨大災難，中央訂定每年9月21日為「國家防災日」，希望全民不要忘記這個令全國深沉哀慟的日子，並顯示政府對震災的重視。有鑒於此，本府於今（102）年國家防災日前，特別擴大舉辦防災教育宣導活動，以創新性的主題，結合各式救災機具之展示，讓市民從防災園遊活動中自然融入災害防救領域，進而普及防救災技能至每一家庭成員，達到全民防災之目的，增進市民對本府災害處理之能力與信心，俾充分展現為建構安全無虞臺北城而努力。

貳、依據

一、災害防救法第22條。

二、消防法第5條。

三、本府102年「國家防災日」系列活動實施計畫。

參、辦理單位

一、指導單位：臺北市政府

二、主辦單位：臺北市政府消防局、國立國父紀念館。

三、協辦單位：行政院原子能委員會、交通部中央氣象局、中華電信股份有限公司、財團法人住宅地震保險基金、臺灣麥當勞餐廳股份有限公司、財團法人佛教慈濟慈善事業基金會、臺北市政府民政局、臺北市政府社會局、臺北市政府警察局、臺北市政府環境保護局、臺北市政府體育局、臺北市政府教育局、臺北市政府觀光傳播局、臺北市政府資訊局、臺北市政府工務局大地工程處、臺北市政府工務局水利工程處、臺北市勞動力重建運用處、臺北市各區公所、臺北市信義區健康服務中心

肆、活動主題

全民來繪防災畫、地震避難有計畫。

伍、活動時間

一、宣導活動：102年9月7日（星期六）13時30分至16時30分。

二、繪畫寫生比賽：102年9月7日（星期六）12時30分至15時。

陸、活動地點

國立國父紀念館中山公園廣場（地址：臺北市信義區仁愛路4段505號），活動場地平面圖如附件1。

柒、活動項目

一、宣導活動包含下項目：

（一）舞臺節目表演。

（二）防災宣導攤位展示。

（三）防災闖關活動。

（四）防災有獎徵答。

（五）認識消防工作及消防車輛之旅。

二、繪畫寫生比賽。

捌、辦理方式

一、舞臺節目表演

（一）舞臺表演節目內容由消防局負責安排，其他相關單位配合辦理。

（二）表演順序、內容及負責單位如下：

| 項次 | 節目名稱 | 表演單位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 太鼓表演 | 柏齡太鼓團 |
| 2 | 啊！地震怪獸！ | 消防局（第二大隊） |
| 3 | 活力啦啦隊表演 | 馬偕護理管理專科學校 |
| 4 | 熱舞表演 | 消防局（第四大隊） |
| 5 | 舞蹈表演 | 中華民國紳士協會天母分會春之頌舞蹈班 |
| 6 | 用電安全及住宅用火災警報器宣導 | 消防局（第二大隊） |
| 7 | 舞蹈表演 | 首府幼兒園 |
| 8 | 排舞表演 | 萬華婦女宣導隊 |
| 9 | 氣球達人秀 | 喜樂氣球 |
| 10 | 緊急避難包宣導 | 消防局（第三大隊） |
| 11 | 薩克斯風演奏 | 吳先生 |
| 12 | 搜救犬表演 | 消防局（災害搶救科） |

二、防災宣導攤位展示

規劃防災宣導攤位分為5區，各專區宣導攤位及負責單位如下：

| 攤位編號 | 服務區 | 負責單位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服務臺及獎品區（負責活動內容解說、發放闖關活動集點卡、兌換闖關紀念品） | 消防局減災科 消防局應變科 消防局資通科 |
| 2 | 媒體接待區（含救護站，負責勤務人員簽到及媒體接待、發送新聞稿、收集摸彩卷等） | 消防局減災科 消防局救指中心 消防局第二大隊 |
| 攤位編號 | 防災宣導區 | 負責單位 |
| 3 | 防颱防震資訊展示 | 交通部中央氣象局 |
| 4 | 輻射監測與民眾防護資訊宣導 | 行政院原子能委員會 |
| 5 | 臺北市行動防災APP | 消防局資通作業科 |
| 6 | C.P.R.教學 | 消防局緊急救護科 信義區健康服務中心 |
| 7 | 義消招募及消防器材展示 | 消防局災害搶救科 |
| 8 | 住宅用火災警報器 | 消防局火災預防科 |
| 9 | 無鐵窗保命宣導 | 消防局第一大隊 |
| 10 | 逃生繩結教學 | 消防局第一大隊 |
| 11 | 油鍋滅火宣導 | 消防局第二大隊 |
| 12 | 居家消防安全設備 | 消防局第二大隊 |
| 13 | 防震安全宣導 | 消防局第三大隊 |
| 14 | 小小消防衣穿著體驗 | 消防局第三大隊 |
| 15 | 一氧化碳及防範電器火災宣導 | 消防局第四大隊 |
| 16 | 緊急避難包暨防災公園宣導 | 消防局第四大隊 |
| 17 | 水帶打保齡球 | 消防局第四大隊 |
| 攤位編號 | 其他宣導區 | 負責單位 |
| 18 | 家庭暴力暨性侵害防治宣導 | 社會局家庭暴力暨性侵害防治中心 |
| 19 | 身障者維生器材及輔具用電優惠方案 | 社會局身心障礙者福利科 |
| 20 | 兒少權益宣導暨人口販運防治 | 社會局南區少年服務中心 婦女福利及兒童托育科 |
| 21 | 犯罪預防暨交通安全宣導 | 警察局 |
| 22 | 綠色消費宣導 | 環境保護局 |
| 23 | 2017臺北世界大學運動會 | 體育局 |
| 24 | 山坡地防災宣導 | 大地工程處 |
| 25 | 臺北市總合治水推動計畫 | 水利工程處 |
| 26 | 職災勞工服務報你知 | 勞動力重建運用處 |
| 27 | 1991報平安留言平臺 | 中華電信股份有限公司 |
| 28 | 住宅地震保險宣導 | 財團法人住宅地震保險基金 |
| 29 | 與地球共生息 | 財團法人佛教慈濟慈善事業基金會 |
| 30 | 飲品區 | 臺灣麥當勞餐廳股份有限公司 |
| 31 | 檔案應用 | 消防局秘書室 |
| 32 | 廉政宣導 | 消防局政風室 |
| 攤位編號 | 防災體驗區 | 負責單位 |
| 33 | 煙霧體驗室 | 消防局第二大隊 |
| 34 | 防火宣導車 | 消防局第三大隊 |
| 35 | 地震體驗車 | 消防局第二大隊 |
| 36 | 雲梯車體驗 | 消防局第二大隊 |

三、防災闖關活動

（一）為達宣導目的，特設計闖關活動，期使民眾能完成體驗每一宣導攤位。闖關活動採集點制，參與體驗之民眾，於體驗過任何一處宣導攤位，即可於集點卡上蒐集相對應之數字。

（二）蒐集完集點卡上一定數字後，民眾可前往服務區兌換紀念品。

四、防災有獎徵答

於舞臺節目表演中穿插防災有獎徵答，主持人事先準備數道與防災相關之題目，抽點現場來賓進行問答，並贈送來賓宣導品，炒熱活動氣氛。

五、認識消防工作及消防車輛之旅

（一）宣導看板展示區：展示時間為102年9月4日至11日，於活動會場設置宣導看板共28，以醒目之標題搭配相關文案及圖片，進行政令宣導，宣導主題如下：

| 負責單位 | 看板主題 |
| --- | --- |
| 消防局（秘書室） | 檔案應用申請服務 |
| 消防局（政風室） | 廉政宣導 |
| 消防局（減災規劃科） | 緊急避難包設計競賽 |
|  | 防災館簡介 |
|  | 緊急避難逃生圖 |
|  | 臺北市災害應變中心簡介 |
|  | 防震宣導 |
| 消防局（資通作業科） | 臺北市行動防災App |
| 消防局（整備應變科） | 防溺宣導 |
|  | 臺北市防災公園 |
| 消防局（火災預防科） | 一氧化碳宣導 |
|  | 爆竹煙火宣導 |
|  | 明火表演規範宣導及禁止施放天燈、田野引火燃燒 |
|  | 住宅用火災警報器 |
| 消防局（緊急救護科） | 珍惜緊急救護資源 |
|  | 臺北市急救責任醫院 |
| 消防局（災害搶救科） | 臺北市義勇消防總隊人員招募 |
|  | 國際搜救隊及搜救犬 |
|  | 消防救災機車 |
| 消防局（火災調查科） | 電器安全使用宣導 |
|  | 瑕疵電器使用公告 |
| 消防局（第一大隊） | CPR及AED宣導 |
| 消防局（第二大隊） | 腳麻了，要怎麼跑（含無鐵窗） |
| 消防局（第三大隊） | 防災避難包1991報平安平臺 |
| 消防局（第四大隊） | 發生山難緊急應變措施 |
| 消防局（救指中心） | 謊報火警或無故撥打火警電話 |
| 消防局（訓練中心） | 全國首創河域潛水救援分級訓練 |
|  | 超越標準多元化救助隊訓練 |

（二）人形立牌展示拍照：於活動會場放置消防相關人形立牌，供民眾拍照紀念，藉以吸引人潮，擴大宣導效益。

（三）消防車輛展示區：共分A、B、C展示區，展示各式消防車輛；另規劃遊園車供民眾乘坐，並安排解說人員，向民眾說明各車輛之功能，各展示區展示之消防車輛如下：

| 展示區 | 車輛名稱 | 負責單位 |
| --- | --- | --- |
| A區 | 壓水車 | 防災館 |
|  | 大型水箱車 | 消防局劍潭分隊 |
|  | 小型水箱車 | 消防局中崙分隊 |
|  | 箱型水庫車 | 消防局舊莊分隊 |
|  | 化學消防車 | 消防局龍山分隊 |
|  | 幫浦消防車 | 消防局大湖分隊 |
|  | 直線型雲梯車30m | 消防局泉州分隊 |
|  | 曲折型雲梯車30m | 消防局復興分隊 |
|  | 曲折型雲梯車50m | 消防局信義分隊 |
| B區 | 橡皮艇 | 消防局金華分隊 |
|  | 船外機 | 消防局金華分隊 |
|  | 救生艇（V型底） | 消防局金華分隊 |
|  | 救生艇（平型底） | 消防局東湖分隊 |
|  | 水上摩托車 | 消防局成德分隊 |
|  | 救災機車 | 消防局華山分隊 |
|  | 救災機車 | 消防局安和分隊 |
|  | 救護機車2輛 | 消防局忠孝分隊 消防局永吉分隊 |
|  | 加護型救護車（高頂） | 消防局華山分隊 |
|  | 一般型救護車（低頂） | 消防局建成分隊 |
|  | 正壓式救護車 | 消防局永吉分隊 |
|  | 大隊指揮車 | 消防局第四大隊 |
|  | 水源車 | 消防局南港分隊 |
|  | 災情勘查車 | 消防局大安中隊 |
| C區 | 排煙車 | 消防局松江分隊 |
|  | 空氣壓縮車 | 消防局石牌分隊 |
|  | 照明車 | 消防局八德分隊 |
|  | 救助器材車 | 消防局華山分隊 |
|  | 化學災害處理車 | 消防局民權分隊 |
|  | 搜救隊車輛器材展示 | 消防局災害搶救科 |

六、繪畫寫生比賽

（一）參賽對象：在學之國民小學學生。

（二）組別：分為低年級組（國小1、2年級)、中年級組（國小3、4年級)及高年級組（國小5、6年級)。

（三）評分標準：主題呈現：40%，整體視覺效果：40%，創意表現：20%。

（四）獎勵辦法：每組分別設立第1、2、3名各1名，及佳作5名，獎品如下：

第1名：獎狀1只，SOGO商品禮券3000元。

第2名：獎狀1只，SOGO商品禮券2000元。

第3名：獎狀1只，SOGO商品禮券1000元。

佳作：獎狀1只，全家商品禮券300元。

（六）比賽用紙規格：4開圖畫紙。

（七）繪畫主題：活動現場展示之消防車輛、宣導看板、防災宣導攤位、闖關活動或舞臺節目表演等。

（八）比賽辦法：活動當日12時30分到13時領畫紙（圖畫紙由消防局提供、其他畫具自備）、15時收作品（凡於規定時間內繳交作品者，即贈參加獎1份），當日經評審後進行頒獎。

（九）敦聘美術專業人員（3位）組成評審小組評定（由教育局推薦）。

（十）繪畫作品歸屬本府消防局，以利彙編製作防災畫冊專集、年（週）曆或表框等，於消防局所屬機關展出陳列。

玖、任務分工

一、本府各單位任務分工表（附件2）。

二、消防局內部各單位任務分工表（附件3）。

拾、活動宣傳方式

| 宣傳方式 | 執行辦法 | 負責單位 |
| --- | --- | --- |
| 邀請本市各級學校及幼稚園學童參與 | 發函通知本市各級學校及幼稚園活動訊息，鼓勵學童及家長踴躍參與。 | 教育局 |
| 電子跑馬燈 | 協助將30、60與90字於各公、民營廣播電臺、電子看板及跑馬燈、CH3公用電視頻道刊登。 | 觀傳局 |
| 臺北畫刊 | 協助協助將活動內容及資訊於活動刊登於臺北畫刊。 |  |
| 電臺專訪 | 協助安排檔期於警廣「陳倩宜時間」廣播節目進行專訪。 |  |
| 各里鄰網站首頁 | 協助將活動訊息刊登於本市各里鄰網站首頁，並發動市民參與。 | 民政局及各區公所 |
| 新聞稿 | 協助發放活動新聞稿。 | 消防局 |
| 海報 | 協助張貼於各學校、里（社區）、機關、公共場所等人潮往來聚集之地點。 |  |
| 邀請卡 | 寄送邀請卡邀請貴賓出席。 |  |
| 市府員工信箱 | 以市府員工信箱發送活動訊息邀請民眾參與。 | 資訊局 |

拾壹、經費

辦理本計畫所需經費，由消防局102年度推動社區防災教育宣導工作－921防災宣訓系列活動項下支應。

拾貳、獎懲

本計畫各單位相關出(不)力人員之獎懲擬併入「本府102年『國家防災日』系列活動實施計畫」，統一由消防局主簽敘獎（懲）。

拾參、補休

執行本案勤務工作人員，活動期間適逢輪休及例假日放假者，於活動結束6個月內依依實際出勤時數補修或報領加班費。

拾肆、本計畫如有未盡事宜，得隨時補充、修正之。

臺北市政府102年「國家防災日」防災教育宣導活動場地平面圖

附件1

國父紀念館主體

草地

雲梯車體驗

光復南路

防火宣導車

噴水池

觀眾區

宣導攤位17~32

宣導攤位1~16

地震體驗車

舞臺

救災車輛展示C區

遊園車入口

草地

草地

遊園車動線

救災車輛展示A區

救災車輛展示B區

宣導看板區

宣導看板區

草地

草地

臺北市政府102年「國家防災日」防災教育宣導活動本府各單位任務分工表

附件2

| 單位名稱 | 任務分工 |
| --- | --- |
| 行政院原子能委員會 | 負責「輻射監測與民眾防護資訊宣導」宣導攤位。 |
| 交通部中央氣象局 | 負責「防颱防震資訊展示」宣導攤位。 |
| 中華電信股份有限公司 | 負責「1991報平安留言平臺」宣導攤位。 |
| 財團法人住宅地震保險基金 | 負責「住宅地震保險宣導」宣導攤位。 |
| 臺灣麥當勞餐廳股份有限公司 | 負責「飲品區」攤位。 |
| 財團法人佛教慈濟慈善事業基金會 | 負責「與地球共生息」攤位。 |
| 民政局 | 督導各區將活動訊息刊登於里鄰的網站，並發動市民參與，以擴大宣導效益。 |
| 社會局 | 負責「家庭暴力暨性侵害防治宣導」、「身障者維生器材及輔具用電優惠方案」、「兒少權益宣導暨人口販運防治」宣導攤位。 |
| 警察局 | 1.協助派員維護市長行程維安。 2.負責「犯罪預防暨交通安全宣導」宣導攤位。 |
| 環境保護局 | 負責「綠色消費宣導」宣導攤位。 |
| 體育局 | 負責「2017臺北世界大學運動會」宣導攤位。 |
| 教育局 | - 函知本市各級學校及幼兒園，臺北市政府訂於102年9月7日（星期六）13時至16時30分，在國父紀念館舉辦「臺北市政府102年『國家防災日』防災教育宣導活動」訊息，並利用各學校機關之校內電子看板及跑馬燈播放至活動前1日，鼓勵學生及家長共同參與活動及繪畫寫生比賽。 - 推薦專業美術人員擔任繪畫寫生比賽評審。 |
| 觀光傳播局 | - 協助將30、60與90字之文稿於各公、民營廣播電臺、電子看板及跑馬燈、CH3公用電視頻道刊登。 - 協助將活動內容及資訊於活動刊登於臺北畫刊，並安排消防局業務單位進行電臺專訪。 |
| 資訊局 | 協助以市府員工信箱寄送活動訊息電子郵件，鼓勵民眾與孩童參與活動及繪畫寫生比賽。 |
| 大地工程處 | 負責「山坡地防災宣導」宣導攤位。 |
| 水利工程處 | 負責「臺北市總合治水推動計畫」宣導攤位。 |
| 勞動力重建運用處 | 負責「職災勞工服務報你知」宣導攤位。 |
| 各區公所 | 將活動訊息刊登於里鄰的網站，並發動市民及孩童參與活動及繪畫寫生比賽，以擴大宣導效益。 |
| 信義區健康服務中心 | 負責「CPR教學」宣導攤位。 |

臺北市政府102年「國家防災日」防災教育宣導活動消防局內部各單位任務分工表

附件3

| 單位名稱 | 任務分工 |
| --- | --- |
| 秘書室 | - 負責「檔案應用」宣導攤位。 - 負責提供「檔案應用申請服務」宣導看板文案。 |
| 政風室 | - 負責「廉政宣導」宣導攤位。 - 負責提供「廉政宣導」宣導看板文案。 - 負責會場安全維護事項。 |
| 人事室 | 活動結束後相關人員敘獎及補休、請領加班費事宜。 |
| 救指中心 | - 負責邀請媒體及發布新聞稿，媒體、貴賓接待及拍照等事項。 - 負責將活動訊息登載於消防局網頁。 - 負責當日全體活動拍照攝影。 - 負責「媒體接待區」宣導攤位。 - 負責提供「謊報火警或無故撥打火警電話」宣導看板文案。 - 負責寄送電子邀請卡予本市各里里長。 - 其他臨時交辦事項。 |
| 訓練中心 | - 負責提供「全國首創河域潛水救援分級訓練」、「超越標準多元化救助隊訓練」宣導看板文案。 - 其他臨時交辦事項。 |
| 減災科 | - 訂定工作計畫、整體活動規劃事宜、市長出席請示單、撰寫市長致詞稿、消防局局長致詞稿及新聞稿、簽辦活動採購事宜、場地規劃、投保防災教育宣導活動公共活動意外險等事項。 - 負責印製宣傳海報，於各學校、里（社區）、機關、公共場所等人潮往來聚集之地點張貼。 - 發布活動新聞稿予各媒體電臺及地區電視臺宣傳，並請報紙、雜誌刊登。 - 統一製發邀請卡邀請貴賓，並邀請媒體採訪報導。 - 負責將訊息登載於防災資訊網及防災科學教育館，並函文本府各相關局處，敬邀所屬員工歡迎闔家踴躍參加本活動。 - 提供30、60、90字宣傳文稿予相關單位。 - 負責申請國父紀念館場地使用事宜。 - 負責「服務臺與獎品區」、「媒體接待區」攤位。 - 負責協助聯絡「舞蹈表演」、「薩克斯風演奏」舞臺節目表演。 - 負責提供「緊急避難包設計競賽」、「防災館行銷」、「緊急逃生圖」、「臺北市災害應變中心行銷」、「防震宣導」宣導看板文案。 |
| 整備科 | - 負責協助活動勤務。 - 負責提供「防溺宣導」、「臺北市防災公園」宣導看板文案。 - 其他臨時交辦事項。 |
| 資通科 | - 負責協助活動勤務。 - 負責「臺北市行動防災APP」宣導攤位。 - 負責提供「臺北市行動防災App」宣導看板文案。 - 其他臨時交辦事項。 |
| 火預科 | - 負責「住宅用火災警報器」宣導攤位。 - 負責提供「一氧化碳宣導」、「爆竹煙火宣導」、「明火表演規範宣導及禁止施放天燈、田野引火燃燒」宣導看板文案。 - 其他臨時交辦事項。 |
| 救護科 | - 負責「C.P.R.教學」宣導攤位。 - 負責提供「珍惜緊急救護資源」、「臺北市急救責任醫院」宣導看板文案。 - 其他臨時交辦事項。 |
| 綜企科 | - 負責提供簡便雨具（雨衣、雨傘）。 - 協助辦理採購事宜。 - 負責宣導活動及舞臺表演場地清潔復舊及用電安全事宜。 - 其他臨時交辦事項。 |
| 搶救科 | - 負責「搜救犬表演」舞臺節目表演。 - 負責「義消招募及消防器材展示」宣導攤位。 - 負責提供「臺北市義勇消防總隊人員招募」、「國際搜救隊及搜救犬」、「消防救災機車」宣導看板文案。 - 負責搜救隊車輛器材展示。 - 其他臨時交辦事項。 |
| 火調科 | - 負責提供「電器安全使用宣導」、「瑕疵電器使用公告」宣導看板文案。 - 其他臨時交辦事項。 |
| 各大隊 | - 負責張貼活動海報並發動市民參與活動。 - 負責動員轄內學童參加繪畫寫生比賽。 - 提供勤務人力。 - 其他臨時交辦事項。 |
| 第一大隊 | - 負責協助聯絡「氣球達人秀」、「排舞表演」舞臺節目表演。 - 負責「避難逃生的火車頭」宣導攤位。 - 負責提供「無鐵窗保命宣導」、「CPR及AED宣導」宣導看板文案。 - 負責協調派遣「化學消防車」、「直線型雲梯車30m」、「救災機車」、「救護機車」、「加護型救護車（高頂）」、「救助器材車」。 |
| 第二大隊 | - 負責協助聯絡首府幼兒園舞臺節目表演。 - 負責「阿！地震怪獸！」、「用電安全及住宅用火災警報器宣導」、「用電安全及住宅用火災警報器宣導」舞臺節目表演。 - 負責「油鍋滅火宣導」、「居家消防安全設備」宣導攤位。 - 負責「煙霧體驗室」、「地震體驗車」、「雲梯車體驗」防災體驗攤位。 - 負責提供「腳麻了，要怎麼跑」、「瓦斯安全宣導」宣導看板文案。 - 負責活動當日出入口交通安全維護警戒。 - 負責聯繫舞臺表演節目。 - 負責協調派遣「箱型水庫車」、「曲折型雲梯車30m」、「曲折型雲梯車50m」、「橡皮艇」、「船外機」、「救生艇（V型底）」、「水上摩托車」、「救災機車」、「救護機車」、「正壓式救護車」、「水源車」、「災情勘查車」。 |
| 第三大隊 | - 負責協助聯絡「太鼓表演」舞臺節目表演。 - 負責「緊急避難包」舞臺節目表演。 - 負責「防震安全宣導」、「小小消防衣穿著體驗」宣導攤位。 - 負責「防火宣導車」防災體驗攤位。 - 負責提供「防災避難包1991報平安平臺」宣導看板文案。 - 負責協調派遣「小型水箱車」、「幫浦消防車」、「救生艇（平型底）」、「排煙車」、「照明車」、「化學災害處理車」。 |
| 第四大隊 | - 負責「熱舞表演」舞臺節目表演。 - 負責協助聯絡「活力啦啦隊表演」舞臺節目表演。 - 負責「一氧化碳及防範電器火災宣導」、「緊急避難包暨防災公園宣導」、「A級防護衣展示」宣導攤位。 - 負責「水帶打保齡球」防災體驗攤位。 - 負責提供「山難預防宣導」宣導看板文案。 - 負責「防火宣導車」防災體驗攤位。 - 負責協調派遣「大型水箱車」、「一般型救護車（低頂）」、「大隊指揮車」、「空氣壓縮車」。 |