臺北市政府教育局2012

「友善校園、舞動青春」六合一擴大宣導活動實施計畫

壹、依據：臺北市政府教育局101年度施政計畫。

貳、目的

一、透過學生街舞及才藝表演，鼓勵青少年學生從事正當休閒活動，培養健康的人生觀與正確的生活態度。

二、藉由主題及遊戲攤位設置，強化「反毒、反黑、反霸凌、交通安全、全民國防及防災教育」宣導作為，鼓勵家長及社會大眾共同關懷青少年身心健康發展。

參、活動主題： 2012「友善校園、舞動青春」六合一擴大宣導活動。

肆、活動時間： 101年6月2日（星期六）下午4時30分至8時30分。

伍、活動地點：國立中正文化中心（中正紀念堂）藝文廣場。

陸、辦理單位

一、指導單位：教育部、臺北市政府。

二、主辦單位：臺北市政府教育局。

三、協辦單位：

臺北市政府觀光傳播局、政風處、社會局、衛生局、交通局、消防局、市警局少年隊、婦幼隊及交通大隊、調查局臺北市調查處、國軍人才招募中心、中華民國機車安全協會、天主教善牧社會福利基金會、臺北市脊髓損傷協會及創世社會福利基金會。

柒、活動構想

為提升「反毒、反黑、反霸凌、交通安全、全民國防及防災教育」宣導成效，統籌辦理春暉專案、防治幫派滲入校園、防制校園霸凌、交通安全、全民國防及防災教育等業務，於國立中正文化中心（中正紀念堂）藝文廣場舉辦活動，邀請市府相關業務單位、國軍人才招募中心及社會公益團體設置主題宣導及遊戲攤位，並邀請本市及北區各縣市學生，進行街舞及才藝表演，以吸引學生、家長及社會民眾共同參與活動，擴大執行成效，達到活潑、多元、有效益之活動宣導目標。

捌、活動說明

一、反毒專區（5組攤位）

（一）邀請衛生局、社會局及調查局臺北市調查處等3單位，設置主題攤位宣導春暉相關工作。

（二）設置遊戲攤位2組：由廠商設計。

二、全民國防專區（4組攤位）

（一）邀請國軍人才招募中心設置2組攤位，宣導全民國防相關工作。

（二）設置遊戲攤位2組：由廠商設計。

三、防災教育專區（3組攤位）

（一）邀請消防局設置2組主題攤位，宣導防災教育相關工作。

（二）設置遊戲攤位1組：由廠商設計。

四、反黑及反霸凌專區（5組攤位）

（一）邀請政風處、市警局少年隊及婦幼隊等3單位，設置主題攤位宣導防制霸凌及防治幫派相關工作。

（二）邀請天主教善牧社會福利基金會，配合活動開設攤位實施展示。

（三）設置遊戲攤位1組：由廠商設計。

五、交通安全專區（6組攤位）

（一）邀請交通局及市警局交通大隊等2單位，開設交通安全宣導攤位，建立民眾交通安全、路權與正確機車駕駛觀念，以杜絕飆車風氣。

（二）邀請中華民國機車安全協會、臺北市脊髓損傷協會及創世社會福利基金會等3單位，配合活動開設攤位實施展示。

（三）設置遊戲攤位1組：由廠商設計。

六、協調觀光傳播局、公營電台、捷運局、捷運公司、交通局、公車管理處、區公所、里辦公室公告活動訊息。

玖、活動內容

一、宣導區分「反毒、反黑、反霸凌、交通安全、全民國防及防災教育」六大展區，各區開設主題宣導及遊戲攤位，吸引學生、家長及社會民眾共同參與，以擴大工作執行成效，達到活潑、多元、有效益之宣導目標。

二、獲邀參與表演學生、指導教師及協助設攤之社會公益團體致贈本局感謝狀乙幀。

三、設置闖關遊戲卡，完成各展區8組闖關遊戲者即獲贈禮品乙份。

四、各活動展示區攤位編排俟本案核定後，賡續規劃辦理。

拾、活動管制表如附件1。

拾壹、活動報名及注意事項

一、各校以1隊為原則，採自由報名參加。

二、報名期間自即日起至101年4月30日（星期一）止。欲報名學校請自行將表演內容燒錄成光碟，連同報名表（附件2）寄至臺北市政府教育局軍訓室林郁文教官收（11008臺北市市府路1號8樓西北區），並來電2725-6444確認，本局將擇優邀請隊伍表演。

三、表演內容以能結合反毒、反黑、反霸凌、交通安全、全民國防及防災教育等宣導項目為原則。

四、因舞臺限制，表演人數以10人為限（含工作同學）。

五、表演時間限5分鐘。

六、獲邀表演學校報到時請繳交背景音樂CD（請以低倍速方式燒錄兩片，切勿用MP3格式燒錄），並指派專人協助音樂播放。

七、嚴禁於表演場地或演出過程中潑灑滑石粉、亮片及碎紙片等易滑物品，以維護表演人員安全。

拾貳、一般規定

一、請各校配合課程及班週會時間宣導，鼓勵學生、家長及市民踴躍參與，以擴大宣導成效。

二、獲邀參與表演之學生隊伍，請各校務必派專人隨行維護安全，指導老師及參與同學請所屬學校准予公（差）假，並優予獎勵；另器材運送事宜請各校逕洽本局辦理。

三、參加表演學生、指導老師及設攤工作人員中、晚餐由本局提供。

四、承辦人及聯絡電話：

活動企劃：胡宜文（聯絡電話：02-2725-6444）

表演事宜：林郁文（聯絡電話：02-2725-6444）

設攤事宜：郭紋菁（聯絡電話：02-2725-6440）

傳真：02-27252869

拾參、本計畫陳奉核可後實施，修正時亦同。

附件1

臺北市政府教育局2012「友善校園、舞動青春」六合一擴大宣導活動暨「101年全國反毒會議」博覽會程序表

| 時程 | 舞臺區 | 攤位區 |
| --- | --- | --- |
| 08：30~16：30 | 各設攤單位場布 | 各部會成果展示區 10攤 各大專校院校園安全維護及全民國防教育推薦大專績優春暉社團 18攤 各縣市學生校外生活輔導委員會 22攤 民間反毒團體 20攤 績優縣市毒品危害防制中心 5攤 藥物濫用中途學園 2~5攤 本局六合一宣導區 25攤 大會服務區 4攤(含接待、醫療等) |
| 16：30~17：00 | 藝文廣場前暖場表演 |  |
| 17：00~17：10 | 主持人開場 |  |
| 17：10~17：20 | 長官致詞 |  |
| 17：20~17：50 | 全國反毒志工宣誓 反毒代言人(團體)表演 |  |
| 17：50~18：05 | 反毒有獎徵答 |  |
| 18：05~18：35 | 主舞臺表演團體(一) |  |
| 18：35~18：50 | 摸彩活動 |  |
| 18：50~19：20 | 主舞臺表演團體(二) |  |
| 19：20~19：35 | 反毒有獎徵答 |  |
| 19：35~20：05 | 主舞臺表演團體(三) |  |
| 20：05~20：20 | 摸彩活動 |  |
| 20：30 | 散場 |  |